## スケジュール
●●ゲーム 開発プロジェクト 工程表

					授業予定		(見学旅行）			（中間試験）				【冬休み）	（冬休み）			（臨時休業）			（期末試験）
作業名	開始予定	終了予定	開始日	終了日	状態	10月23日	10月30日	11月6日	11月13日	11月20日	11月27日	12月4日	12月11日	12月18日	12月25日	1月1日	1月6日	1月13日	1月20日	1月27日	2月3日	2月10日	2月17日
要求仕様定義	11月13日	11月21日	11月13日	11月20日	完了				○	○
システム設計	11月13日	11月21日	11月13日	11月20日	完了				○	○
マス目部作成（担当：山田れい）	11月21日	1月15日	11月20日		作業中					○		○
システム部作成（担当：大門）	11月21日	1月15日	11月20日		作業中					○		○
通信部作成（担当：小谷）	11月21日	1月15日	11月20日		作業中					○		○
マス目部単体テスト（担当：山田れい）	1月15日	1月29日			未着手
システム部単体テスト（担当：大門）	1月15日	1月29日			未着手
通信部単体テスト（担当：小谷）	1月15日	1月29日			未着手
全体テスト	1月29日	2月5日			未着手

## サンプル
犬の散歩シミュレーションゲーム 開発プロジェクト 工程表

					授業予定		(見学旅行）			（中間試験）				【冬休み）	（冬休み）			（臨時休業）			（期末試験）
作業名	開始予定	終了予定	開始日	終了日	状態	10月22日	10月29日	11月5日	11月12日	11月19日	11月26日	12月3日	12月10日	12月17日	12月24日	12月31日	1月7日	1月14日	1月21日	1月28日	2月4日	2月11日	2月18日
要求仕様定義	10月22日	10月29日	10月22日	10月29日	完了	○	○
システム設計	10月29日	11月12日	10月29日	11月19日	作業中		○		○	○
マップ管理作成（担当：△△）	11月12日	1月7日			未着手
表示部作成（担当：△△）	11月12日	1月7日			未着手
犬管理部作成（担当：△△）	11月12日	1月7日			未着手
通信部作成（担当：△△）	11月12日	1月7日			未着手
マップ管理単体テスト（担当：△△）	1月14日	1月28日			未着手
表示部単体テスト（担当：△△）	1月14日	1月28日			未着手
犬管理部単体テスト（担当：△△）	1月14日	1月28日			未着手
表示部単体テスト（担当：△△）	1月14日	1月28日			未着手
全体テスト	1月28日	2月4日			未着手
予定の期間を紫色で示す
実際に作業をした日を○で示す
予定期間を超過した場合は赤色で示す

未着手，作業中，完了をそれぞれオレンジ，黄色，緑色で示す

## Sheet1
●●●開発プロジェクト 工程表
					授業予定
					(見学旅行）			（中間試験）				【冬休み）	（冬休み）			（臨時休業）			（期末試験）
作業名	開始予定	終了予定	開始日	終了日	状態	10月30日	11月6日	11月13日	11月20日	11月27日	12月4日	12月11日	12月18日	12月25日	1月1日	1月8日	1月15日	1月22日	1月29日	2月5日	2月12日	2月19日
要求仕様定義
システム設計
○○部作成（担当：△△）
○○部作成（担当：△△）
○○部作成（担当：△△）
○○部単体テスト（担当：△△）
○○部単体テスト（担当：△△）
○○部単体テスト（担当：△△）
全体テスト